## 간지
설 계 설 명 서
시 방 서
예 정 공 정 표
설 계 내 역 서
단 가 산 출 서
사 업 구 역 도
물 량 표
적 용 기 준
노 임 단 가
기 계 경 비 산 출 표
견 적 서
자 재 단 가

## 표지
2019년도
어 장 환 경 개 선 (투 석) 사 업
설 계 서
2019. 04.
보 령 시
무 창 포 촌 계

## 설계설명서
설 계 설 명 서
▣ | 사 업 명 : |  |  | 어장환경개선(투석)사업
▣ | 사 업 지 : |  |  | 충청남도 보령시 웅천읍 관당리(마을양식어업 제180호 어장내)
▣ | 사업의 목적
| ○ | 마을양식어장 서식환경개선사업을 통한 지속가능한 어업생산 기반 구축과 어업인 소득증대를 도모고자 함
▣ | 사업기간
| ○ | 본 사업은 착공일로부터 50일로 한다. 다만, 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 사업 불가 시 발주처의 승인을 얻어
그 기간을 연장할 수 있다.
▣ | 기 타
| ○ | 본 사업은 사업설계서 및 일반시방서, 특별시방서에 의거 시행하고 기타 행정사항은 발주처의 지시에 의한다.
| ○ | 본 사업은 주로 마을어장의 수중 및 조간대 등에서 이루어지므로 사업량의 현저한 차이 등 사업비 증감이 발생될
때는 발주처와 협의하여 설계변경 또는 발주처의 예산범위 내에서 정산 처리한다.
▣ | 주요사업내용 및 사업량
| 어촌계 |  | 어장번호 |  | 어장면적 | 공종 | 사업량 |  | 비고
(투석면적)
| 무창포 |  | 보령양식어업 제180호 |  | 30 ha | 투석 | 818 | ㎥ | 0.5㎥~1.0㎥급
(30 ha)

## 시방서
일 반 시 방 서
1 - 1 총 칙
1. 본 사업은 정부에서 제정한 제 시방서 기준, 규격과 본 시방서 및 설계도서에 의거 시행한다.
가) 어장관리법
나) 수산업법
다) 한국산업규격
라) 해양환경관리법
마) 기타 본 사업에 관련되는 발주처의 각종 규정 및 기준 등
2. 도급자는 본 설계도서의 제반 내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 내용 무지로 발생하는 불이익은 도급자의 책임이다.
3. 본 시방서와 설계도서간의 내용이 서로 다를 경우에는 시방서의 규정이 우선한다.
4. 본 시방서에 특별히 설명되어 있지 않은 사항이나, 시방서 규정의 문구 해석상 이견이 있을 시에는 발주처의 해석에 따른다.
5. 본 설계도서에 표시된 치수는 모두 완성된 치수로 한다.
6. 본 설계도서에는 누락되어 있을지라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 도급자 부담으로 시행하여야 한다.
7. 설계서를 변경할 수 있는 사유는 다음과 같다.
가) 사업용 재료원의 위치, 거리, 재질 및 생산조건이 변경될 때
나) 천재지변 등 불가항력적인 상황이 발생하여 변경이 불가피할 때
다) 사업량의 차이 등 사업현장의 제반 여건이 본 설계도서와 현저한 차이로 사업비의 증감이 발생할 때
라) 사업비 적산 기준, 특수항목의 견적내역 또는 공법이 변경될 때
마) 기타 발주처의 형편에 따라 변경이 필요할 때
8. 준공기한을 연장할 수 있는 사유는 다음과 같다.
가) 기상 및 해상조건이 설계에 적용된 평년의 경우와 현저한 차이가 있을 때
나) 기타 발주처의 형편에 따라 시공 중에 사업 중지 명령을 받았을 때
다) 위 설계변경 사유 "나". "다"항에 해당되어 예정공정 추진에 막대한 지장이 초래되었을 때
1 - 2 시공계획 및 관리
1. 도급자는 사업 착수와 동시 다음 서류를 구비 제출하여야 한다.
가) 사업 착공계
나) 예정공정표
다) 착공 전 사업장 전경사진
라) 현장 대리인계
마) 안전관리 책임자 선정계
2. 도급자는 사업 시행구역 우선순위를 구획하여 구역별 실시공정표와 사업 시행순서 및 인력, 장비동원 등 사업 시행 실행계획
을 수립하여 사업 수행 계획서를 제출하여야 하며, 발주처의 승인을 받아 사업을 조기에 적극 시행하여야 한다.
3. 마을어장 환경사업에 동원되는 선박 및 장비 등은 "보령시 마을어장 환경개선사업" 이란 표지깃발을 부착 후 작업에 임하여야 한다.
4. 도급자는 발주처가 승인한 작업상황보고 양식에 따라 당일의 작업내용, 취입인원, 취입장비 및 가동시간과 사업용 자재의
불출상황 등 작업실적 및 익일의 작업계획을 발주처에 보고 후 제출하여야 한다.
5. 도급자는 매월 말 당월의 작업일보 및 익월의 작업계획서를 제출하고 필요시에는 사업진도를 확인할 수 있는 사진을 첨부하
여야 한다.
6. 도급자는 사업현황, 동원인원 및 장비 사업계획 및 추진 공정표 등을 상시 발주처의 확인.점검 할 수 있도록 하여야 한다.
7. 사업 진도가 예정공정보다 지연될 경우 도급자는 발주처의 지시에 따라 작업시간의 연장, 인원 및 장비 등의 추가 투입공정
만회에 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인하여 추가로 발생되는 경비는 일체 도급자가 부담 한다.
1 - 3 안전관리
1. 본 사업은 해상에서 주로 이루어지므로 작업인부 및 해상장비(동원선박 등)의 안전관리를 위하여 기상예보에 항상 유의하여
야 하며 작업 중에는 현장대리인 및 안전관리 책임자가 항상 상주하여 현장관리를 책임지휘 수행하여야 한다.
2. 작업장에 종사하는 동원인원은 안전모, 안전화, 구명대 착용 등 안전장비를 갖추어야 하며, 현장에는 구급약품을 비치하여야
한다.
3. 도급자는 사업시행 중 해상작업, 중장비 사용 등으로 인한 인명, 재산피해 발생시에는 도급자의 부담으로 하여 제반조치를
강구하여야 한다.
4. 도급자는 사업시행과정에서 선박 또는 사람의 통행에 위험을 초래할 수 있는 곳에서는 위험표지 시설을 하여 사전에 사고
방지 대책을 강구하여야 한다.
1 - 4 현장대리인 및 현장종사원
1. 현장대리인은 사업기간동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반사항에 대하여 발주처와 협의하여야 하며, 부득이 현장을
이탈하게 될 경우에는 발주처의 승인을 얻어야 한다.
2. 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로서 발주처의 지시에 순응하여야 하며, 도급자는 이를 책임지고 보장한다.
3. 발주처는 현장대리인을 포함한 도급자의 현장종사원에 대하여 사업현장에 부적합하다고 인정하거나, 감독업무 수행에 장애가
된다고 인정할 때 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있고, 도급자는 이에 즉시 응하여야 한다.
4. 도급자는 현장종사원이 사업시행과 관련하여 공, 사물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상 책임을 진다.
5. 안전 관리 책임자는 사업기간 중 현장에 상주하여 모든 육, 해상 사업현장의 안전관리 책임을 진다.
1 - 5 공정관리
1. 마을어장 환경개선사업을 수행하는 도급자는 사업지구 내 관계 어업인들과 사전 원만한 협의를 통하여 사업시행 우선순위별
사업구역을 구획하여 본 작업 공정을 관리하여야 한다.
2. 도급자는 시방서에 의거 사업구역별 부표 및 깃발 등의 표지시설을 설치하고 이를 양호한 상태로 유지.관리하여 시공 및
감독 관리가 용이하게 하여야 한다.
3. 도급자는 모든 공정에 대하여 사업진행 전, 중, 후 공정을 촬영하여 사진첩을 기성 또는 준공검사 시 3부를 제출하여야 한다.
4. 사업용 자재는 설계서 및 시방서에 명시된 품질 및 규격의 것을 사용하여야 하며 모든 자재는 발주처의 승인을 받아 현장
반입하고 보관 관리를 철저히 하여야 한다.
5. 도급자는 사업시행 중 인근 어장에 해양환경영향 피해가 일어나지 않도록 해양오염 방지대책을 철저히 하여야 하며, 만약
민원이 발생하였을 때는 도급자의 책임으로 원만히 해결하여야 한다.
6. 본 사업은 시한부 사업으로 연도별 사업기간은 어장순기를 고려하여 효율적으로 집행하여야 한다.
1 - 6 기 타
1. 도급자는 사업 시행에 있어 관계기관에 제출하거나 관계기관의 승인을 필요로 하는 사항이 있을 때에는 관계기관의 인허가를
득하여 사업을 수행하여야 한다.
2. 도급자는 건설업법, 근로기준법, 도로교통법, 해양환경관리법, 공유수면관리법, 기타 위험물 취급 등 본 사업의 시행과 관계되는
제반법규를 준수하여야 한다.
3. 사업시행 중 발생하는 다음 항목의 경비는 도급자 부담으로 한다.
가) 사업시행으로 인한 경미한 각종보상 및 변상
나) 각종시험 및 검사
다) 사업용 각종 안내판, 표지 및 보완, 위험표지등의 설치
라) 지장물 철거 및 보관, 재설치
마) 기타 사업과 관련된 경미한 사항
4. 다음 각 호에 해당하는 사항은 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다.
가) 기 시설물 설치 및 각종 표지물 설치
나) 주요자재 품질관리 및 공정계획 수립
다) 출입금지구역의 선정
라) 기타 사업 시행 상 필요하다고 인정되는 사항
특 별 시 방 서
2 - 1 사업개요
1. 마을어장 환경개선사업 추진을 통한 수산자원회복과 어업인 소득증대 도모하기 위함이다
2 - 2 적 용
1. 본 시방서는 일반시방서에 명기되지 않은 사항을 특별시방서로 명기하여 제반시방서보다 우선하여 적용한다.
2. 본 특별시방서의 내용의 숙지 없이 도급자의 부주의로 인하여 향후 추가 발생되는 비용에 대해서는 도급자의 책임으로 한다.
3. 투석전 반드시 해당어촌계장 및 어촌계에서 위임한 사람이 입회 및 지시하에 사업을 진행하여야 한다.
2 - 3 사업착수 전 조치사항
1. 사업추진에 따른 사업설명 및 어장 내 설치된 어구 등에 훼손이 없도록 어업인간담회를 반드시 개최하고, 불가피한 사유로
개최가 불가능한 경우는 이를 갈음할 수 있는 홍보 등을 실시하거나, 발주처와 협의하여 방안을 강구하여야 한다.
2. 사업현장에 안내표지판 설치 등으로 안전사고 방지에 철저를 기하며, 사업종사자에 대한 안전교육 실시 및 안전수칙 준수
여부를 수시로 확인하여야 한다.
3. 사업에 투입되는 고용인에 대하여 "산업재해보상보험법" 또는 "선원법"에 따라 보험가입 후 시행한다.
4. 사업 참여장비 및 작업선에 대하여 현수막 부착을 의무화 하고 어업활동 등 사업외의 다른 행위를 하지 못하도록 하여야 한다.
5. 모든 작업장비는 현장 투입 전 반드시 발주처가 지정한 장소에서 감독자의 검측 후 투입되어야 한다.
6. 길잡이 안내선으로 어선을 사용할 경우, 어선법 제21조 및 동법시행규칙 제46조에 따라 특별검사를 받아야 하며 선박입출항
확인서 등을 제출하여야 한다.
2 - 4 투석 방법
1. 사업시행 전 사업지구 내 관련 어촌계 및 어업인에게 통지 및 확인 후 시행한다.
2. 작업 전 어촌계장과 작업위치 등을 충분히 협의하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 하며, 인원과 장비의 진입이 가능한
만조시에 수행함을 감안하여 사석투하작업 전 작업현장의 위치 및 물때 그리고 저질상태를 확인하여 안전작업을 도모한다.
3. 투석 자재의 선정 및 선적관련하여, 관련기관(보령시, 어촌계, 발주처, 도급자)과 확인 후에 시행하고, 확인서를 제출하여야한다.
4. 사석 투하를위하여 해당 용역면적과 위치에 표지시설을 설치한 후 작업에 착수하여야 한다.
5. 사석은 석재를 사용하며, 어촌계별 사석크기를 확인 후 암반구역과 사질 또는 니질 경계로부터 작업구역내 골고루
살포하여야 한다.
6. 작업 후에는 작업항적 기록지(GPS 항적기록지)를 보관, 제출하여야하며, GPS PLOTTER는 대선내 설치하여 투하 위치를 확인하는
방안을 발주처와 협의 및 검토하여야 한다.
7. 사석은 공급장에서 운반 후 대선 적재시 발주처의 확인(전표발행 등)을 거쳐 반입하며, 작업량의 증명은 발주처가 지정하는
공인검정기관의 검정보고서를 제출한다.
2 - 5 현장안내 및 입회
1. 어촌계별 사업 추진시 주요 공정에 대하여 현장 안내하여 입회 및 확인하는 것을 말한다.
2. 작업별 현장입회한 사실은 다음의 양식으로 작성하여 완료시 제출하여야 하며, 용역완료금 청구시 현장입회비는 정산하여 처리한다.
3. 정산방식은 현장입회비 범위내에서 실입금된 내역으로 정산한다.
| 순번 | 참여일자 | 성명 | 소속어촌계 | 생년월일 | 확인란
2 - 6 기타
1. 마을어장 환경개선사업을 시행함에 있어 작업구역 우선순위의 선정 등에 대해서 관할 어촌계의 의견을 충분히 수렴하고, 협조사항
또는 문제점 발생 시 발주처 및 설계업체와 협의하여 조치하여야 한다.
2. 설계서에 근거하여 사업시행 관련자료(사진, GPS 항적기록 등)의 기록 및 유지와 일일보고를 철저히 수행하여야 한다.
선박의 GPS 항적기록은 본 과업 수행을 위하여 일일 작업 시작부터 일일 작업 종료까지 일자별로 출력하여야 하며, 누계로 일일항적을
기록하여야 함.(항적기록 고의 또는 과실로 항적기록 미비로 용역완료조치가 지연되거나 사안에 따라 용역완료불가 함을 유의해야 함)
※ GPS 항적기록 문제 발생 시 작업중단, 문제해결 후 작업재개.
3. 도급자는 작업 전 사업구역 표지를 미리 설치하고 발주처가 일일 공정 완료의 확인이 어려운 작업 진행구역과 위치를 촬영하여
사업 전.후를 비교, 확인할 수 있도록 하며, 발주처 요구 시 제출하여야 한다.
4. 본 사업 수행 시 민원이 발생하지 않도록 방지하여야 하며, 민원 발생 시에는 관련 어촌계 및 관련인과 협의 하여 원만히
해결하여야 한다.
5. 사업구역 내 조업활동, 기타민원 등으로 사업 추진이 어려울 경우 관련기관 및 관련어업인 등과 협의하여 사업가는시기를 확인하고
이를 발주처에 보고하여야 한다.
6. 어장관리법, 수산업법 등 제반 관계법령을 엄격히 준수하고 적법한 절차를 거쳐 실시하여야 한다.
2 - 7 사업비 정산
1. 사석운반량(㎥) 및 해상살포량(㎥)은 작업량(㎥)에 따라 사업비 범위 내에서 ㎥당 단가로 정산한다.
2. 본 설계도서의 산업안전관리비, 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료, 길잡이 안내선 및 현장입회비는 사후 실비 정산을
원칙으로 한다.
4. 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 금액은 착수계 제출시, 당초 기초금액 그대로를 반영하여야 한다.
5. 길잡이 안내선은 사용 후 증빙서류(계약서, 선박증서, 특별검사증서, 유류영수증, 입금표, 선박 입출항확인 신고서 등)을
제출하고 실 투입 일수로 정산한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 종 별 | 일 수 | 사 업 기 간
|  | 10일 | 20일 | 30일 | 40일 | 50일
1. 사업지구 확정 및 표지
5
시설 등 준비작업
2. 해상운반 및
45
사석 해상투하
일별진도(%) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
누 계(%) |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100

## 설계내역서
과 장 |  |  |  |  | 팀 장 |  | 담 당 자 |  |  | 검 토 자 |  | 설 계 자 | ㈜한국측량설계사무소 | 2019년 4월 일 설계
2019년도
어 장 환 경 개 선 (투 석) 사 업 설 계 내 역 서
1. 사업개요
※ 사업위치및구역 : 보령시 웅천읍 관당리 무창포어촌계 마을양식어업 제180호 어장
※ 주요사업내용 : 투 석 - 818 ㎥
2. 사 업 비
|  |  | ※ 도급예정액 : |  |  | #NAME? |  | ( | 69696900 |  | )

## 물량표
어촌계 | 어장번호 | 어장면적(ha) | 공종 | 사업면적(ha) | 사업량(㎥)
무창포 | 보령양식어업 제180호 | 30 | 투석 | 30 | 818