## 공정예정표
공 정 예 정 표
■ 공 사 명 : |  | 충주 1수력 3호기 Draft Tube 충수배관 개선공사
■ 공사기간 : |  | 절대공기 70일
| 공 정 명 |  | 공 사 기 간(일) | [13 empty] | 비 고
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  | 70
1 | 현장조사 및 주요자재공급원 작성·검토
2 | 자재준비
3 | 주요자재 현장 반입·검사
4 | 배관 설치 작업
5 | 시운전
6 | 현장정리 및 마무리
7 | 준공
6
■ 현장 상황에 따라 감독관과 협의 후 부분별 예정공정 변경가능

## 산출내역서
산 출 내 역 서
번 호 | 명 칭 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 총 액 |  | 표준분류코드 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액
총계(도급공사비)
공사원가
가. | 직접공사비
Ⅰ | 에너지 공급시설 | [5 empty] | F1000
Ⅰ.1 | 수력 발전소 | [5 empty] | F1011
A | 방류 밸브실 | [5 empty] | E6060
A.1 | 방류 밸브설비 | [5 empty] | E60601716
1 | 배관공사 | [5 empty] | MB
1.1 | 강관 | [5 empty] | MBA
1.1.1 | 방수로 원판 제거 |  | 1 | 개소 |  |  | MBA0000020 | 일대 | 1 | 호표
1.1.2 | 구내배관 절단(300A) |  | 2 | 개소 |  |  | MBA1042820 | 일대 | 2 | 호표
1.1.3 | 구내배관 철거(300A) |  | 0.9 | m |  |  | MBA1042821 | 일대 | 3 | 호표
1.2 | 스테인리스관 | [5 empty] | MBC
1.2.1 | 방수로 유입배관 설치 |  | 2.5 | m |  |  | MBC1042710 | 일대 | 4 | 호표
1.2.2 | 방수로 유입 확대관 설치 |  | 0.4 | m |  |  | MBC1043010 | 일대 | 5 | 호표
1.2.3 | 방수로 유입 확대관 자재비 |  | 1 | EA |  |  | MBC1043010 | 일대 | 6 | 호표
1.2.4 | 방수로 유입 확대관 접합 |  | 1 | 개소 |  |  | MBC1043011 | 일대 | 7 | 호표
1.2.5 | 방수로 스크린 용접 |  | 22 | 개소 |  |  | MBC1041610 | 일대 | 8 | 호표
1.2.6 | 구내배관 설치(250A) |  | 0.8 | m |  |  | MBC1042711 | 일대 | 9 | 호표
1.2.7 | 레듀샤 설치(300x250A) |  | 0.2 | m |  |  | MBC1042712 | 일대 | 10 | 호표
1.2.8 | 레듀샤 자재비(300x250A) |  | 1 | EA |  |  | MBC1043010 | 일대 | 11 | 호표
1.2.9 | 스테인리스강관배관 용접접합(300A) |  | 1 | 개소 |  |  | MBC1042810 | 일대 | 12 | 호표
1.2.10 | 스테인리스강관배관 용접접합(250A) |  | 1 | 개소 |  |  | MBC1042713 | 일대 | 13 | 호표
1.3 | 플랜지접합 | [5 empty] | MBJ
1.3.1 | 플랜지 접합(250A) |  | 5 | 개소 |  |  | MBJ2282010 | 일대 | 14 | 호표
1.3.2 | 블라인드 플랜지 접합(250A) |  | 1 | 개소 |  |  | MBJ2272010 | 일대 | 15 | 호표
1.3.3 | 블라인드 플랜지 철거(250A) |  | 1 | 개소 |  |  | MBJ2272011 | 일대 | 16 | 호표
2 | 밸브설비 | [5 empty] | MF
2.1 | 게이트밸브 | [5 empty] | MFA
2.1.1 | 유입밸브 철거(300A) |  | 2 | EA |  |  | MFA1251050 | 일대 | 17 | 호표
2.1.2 | 유입밸브 설치(250A) |  | 2 | EA |  |  | MFA1241010 | 일대 | 18 | 호표
3 | 방수공사 | [5 empty] | AH
3.1 | 실링 | [5 empty] | AHF
3.1.1 | 수밀작업 |  | 0.0145 | ㎡ |  |  | AHF0000000 | 일대 | 19 | 호표
4 | 현장타설콘크리트공사 | [5 empty] | CE
4.1 | 구조물 철거 | [5 empty] | CEJ
4.1.1 | 콘크리트 파쇄 |  | 0.278 | ㎥ |  |  | CEJ1211400 | 일대 | 20 | 호표
4.1.2 | 건설폐기물 처리 |  | 0.639 | ton |  |  | CEJ5100000 | 일대 | 21 | 호표
4.2 | 콘크리트 타설 | [5 empty] | CEA
4.2.1 | 콘크리트 타설 |  | 0.278 | ㎥ |  |  | CEA1330100 | 일대 | 22 | 호표
5 | 도장공사 | [5 empty] | PG
5.1 | 조합페인트 | [5 empty] | PGA
5.1.1 | 콘크리트면 도장 |  | 0.929 | ㎡ |  |  | PGA130000 | 일대 | 23 | 호표
6 | 공통공사 | [5 empty] | CA
6.1 | 기타 | [5 empty] | CAE
6.1.1 | 고재처리(중량철) |  | 608.42 | kg |  |  | CAE3010005 | 일대 | 24 | 호표
나 | 간접공사비
1 | 간접노무비
2 | 산재보험료
3 | 고용보험료
4 | 국민건강보험료
5 | 국민연금보험료
6 | 노인장기요양보험료
7 | 산업안전보건관리비
8 | 기타경비
9 | 환경보전비
다 | 일반관리비
라 | 이윤
마 | 제조구매비
바 | 부가가치세
Note on C13: kwater: 직접노무비 + 직접경비

## 원가계산서
원 가 계 산 서
구 분 |  | 금 액 |  | 비 고
노무비 | 직접노무비 |  | 43.94%
| 간접노무비 |  | 3.471% | 직접노무비*7.9%
| 소 계 |  | 47.41%
재료비 | 직접재료비 |  | 24.24%
| 간접재료비 |  | 0%
| 소 계 |  | 24.24%
경 비 | 직 접 경 비 |  | 6.793%
| 산재보험료 |  | 1.92% | 노무비*4.05%
| 고용보험료 |  | 0.4125% | 노무비*0.87%
| 국민건강보험료 |  | 0% | 직접노무비*1.7% 현장작업 공기 1개월 이하 공사 미해당
| 국민연금보험료 |  | 0% | 직접노무비*2.49% 현장작업 공기 1개월 이하 공사 미해당
| 노인장기요양 보험료 |  | 0% | 직접노무비*7.38% 현장작업 공기 1개월 이하 공사 미해당
| 산업안전보건 관리비 |  | 0% | (재료비+직접노무비)*3.09% 추정가액 4천만원 이하 공사 미해당
| 기 타 경 비 |  | 3.941% | (재료비+노무비)*5.5%
| 환경보전비 |  | 0.2999% | (재료비+직접노무비+산출경비)*0.4%
| 소 계 |  | 13.37%
일반관리비 |  |  | 5.101% | (재료비+노무비+경비)*6%
이 윤 |  |  | 9.882% | (노무비+경비+일반관리비)*15% - 108원
제조구매비 |  |  | 0%
공사원가 |  |  | 100%

## 순공사비산출서
순 공 사 비 산 출 서
번 호 | 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 표준분류코드 | 비 고 |  |  | 확인
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
계
가. | 직접공사비 | [15 empty] | 0 | 일치
Ⅰ | 에너지 공급시설 | [11 empty] | F1000 |  |  |  | 0 | 일치
Ⅰ.1 | 수력 발전소 | [11 empty] | F1011 |  |  |  | 0 | 일치
A | 방류 밸브실 | [11 empty] | E6060 |  |  |  | 0 | 일치
A.1 | 방류 밸브설비 | [11 empty] | E60601716 |  |  |  | 0 | 일치
1 | 배관공사 | [11 empty] | MB |  |  |  | 0 | 일치
1.1 | 강관 | [11 empty] | MBA |  |  |  | 0 | 일치
1.1.1 | 방수로 원판 제거 |  | 1 | 개소 | [8 empty] | MBA0000020 | 일대 | 1 | 호표 | 0 | 일치
1.1.2 | 구내배관 절단(300A) |  | 2 | 개소 | [8 empty] | MBA1042820 | 일대 | 2 | 호표 | 0 | 일치
1.1.3 | 구내배관 철거(300A) |  | 0.9 | m | [8 empty] | MBA1042821 | 일대 | 3 | 호표 | 0 | 일치
1.2 | 스테인리스관 | [11 empty] | MBC |  |  |  | 0 | 일치
1.2.1 | 방수로 유입배관 설치 |  | 2.5 | m | [8 empty] | MBC1042710 | 일대 | 4 | 호표 | 0 | 일치
1.2.2 | 방수로 유입 확대관 설치 |  | 0.4 | m | [8 empty] | MBC1043010 | 일대 | 5 | 호표 | 0 | 일치
1.2.3 | 방수로 유입 확대관 자재비 |  | 1 | EA | [8 empty] | MBC1043010 | 일대 | 6 | 호표
1.2.4 | 방수로 유입 확대관 접합 |  | 1 | 개소 | [8 empty] | MBC1043011 | 일대 | 7 | 호표 | 0 | 일치
1.2.5 | 방수로 스크린 용접 |  | 22 | 개소 | [8 empty] | MBC1041610 | 일대 | 8 | 호표 | 0 | 일치
1.2.6 | 구내배관 설치(250A) |  | 0.8 | m | [8 empty] | MBC1042711 | 일대 | 9 | 호표 | 0 | 일치
1.2.7 | 레듀샤 설치(300x250A) |  | 0.2 | m | [8 empty] | MBC1042712 | 일대 | 10 | 호표 | 0 | 일치
1.2.8 | 레듀샤 자재비(300x250A) |  | 1 | EA | [8 empty] | MBC1043010 | 일대 | 11 | 호표
1.2.9 | 스테인리스강관배관 용접접합(300A) |  | 1 | 개소 | [8 empty] | MBC1042810 | 일대 | 12 | 호표 | 0 | 일치
1.2.10 | 스테인리스강관배관 용접접합(250A) |  | 1 | 개소 | [8 empty] | MBC1042713 | 일대 | 13 | 호표 | 0 | 일치
1.3 | 플랜지접합 | [11 empty] | MBJ |  |  |  | 0 | 일치
1.3.1 | 플랜지 접합(250A) |  | 5 | 개소 | [8 empty] | MBJ2282010 | 일대 | 14 | 호표 | 0 | 일치
1.3.2 | 블라인드 플랜지 접합(250A) |  | 1 | 개소 | [8 empty] | MBJ2272010 | 일대 | 15 | 호표 | 0 | 일치
1.3.3 | 블라인드 플랜지 철거(250A) |  | 1 | 개소 | [8 empty] | MBJ2272011 | 일대 | 16 | 호표 | 0 | 일치
2 | 밸브설비 | [11 empty] | MF |  |  |  | 0 | 일치
2.1 | 게이트밸브 | [11 empty] | MFA |  |  |  | 0 | 일치
2.1.1 | 유입밸브 철거(300A) |  | 2 | EA | [8 empty] | MFA1251050 | 일대 | 17 | 호표 | 0 | 일치
2.1.2 | 유입밸브 설치(250A) |  | 2 | EA | [8 empty] | MFA1241010 | 일대 | 18 | 호표 | 0 | 일치
3 | 방수공사 | [11 empty] | AH |  |  |  | 0 | 일치
3.1 | 실링 | [11 empty] | AHF |  |  |  | 0 | 일치
3.1.1 | 수밀작업 |  | 0.0145 | ㎡ | [8 empty] | AHF0000000 | 일대 | 19 | 호표 | 0 | 일치
4 | 현장타설콘크리트공사 | [11 empty] | CE |  |  |  | 0 | 일치
4.1 | 구조물 철거 | [11 empty] | CEJ |  |  |  | 0 | 일치
4.1.1 | 콘크리트 파쇄 |  | 0.278 | ㎥ | [8 empty] | CEJ1211400 | 일대 | 20 | 호표 | 0 | 일치
4.1.2 | 건설폐기물 처리 |  | 0.639 | ton | [8 empty] | CEJ5100000 | 일대 | 21 | 호표 | 0 | 일치
4.2 | 콘크리트 타설 | [11 empty] | CEA |  |  |  | 0 | 일치
4.2.1 | 콘크리트 타설 |  | 0.278 | ㎥ | [8 empty] | CEA1330100 | 일대 | 22 | 호표 | 0 | 일치
5 | 도장공사 | [11 empty] | PG |  |  |  | 0 | 일치
5.1 | 조합페인트 | [11 empty] | PGA |  |  |  | 0 | 일치
5.1.1 | 콘크리트면 도장 |  | 0.929 | ㎡ | [8 empty] | PGA130000 | 일대 | 23 | 호표 | 0 | 일치
6 | 공통공사 | [11 empty] | CA |  |  |  | 0 | 일치
6.1 | 기타 | [11 empty] | CAE |  |  |  | 0 | 일치
6.1.1 | 고재처리(중량철) |  | 608.42 | kg | [8 empty] | CAE3010005 | 일대 | 24 | 호표 | 0 | 일치
Note on C7: kwater: 직접노무비+직접경비