## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. | 기초공
| 기초사석운반투하(해상,수중) | 0.015~0.03㎥급이하 | 208 | ㎥
| 피복석운반투하(해상,수상) | 1.0㎥급 | 115 | ㎥
| 피복석운반투하(해상,수중) | 1.0㎥급 | 62 | ㎥
| 피복석운반투하(해상,수중) | 0.5㎥급 | 33 | ㎥
| 사석속고르기 | 수중 | 150 | ㎡
| 피복석고르기(해상:수상) | 1.0㎥급 | 133 | ㎡
| 피복석고르기(해상:수중) | 1.0㎥급 | 33 | ㎡
| 피복석고르기(해상:수중) | 0.5㎥급 | 62 | ㎡
| 기초고르기(수중) | 0.015~0.03㎥급/EA | 98 | ㎡
| 채움콘크리트 |  | 162 | ㎥
2. | 상부공
| 콘크리트포장절단 | 2차로(기계) | 5 | M
| 콘크리트포장깨기 | 대형브레이커+0.7㎥ | 3 | ㎥
| 폐기물상차 | 백호0.7㎥ | 3 | ㎥
| 레미콘타설(인력운반타설) | 무근구조물 | 198 | ㎥
| 유로폼 | 간단,0~7m | 99 | ㎡
| 시공이음 | 합판,t=12mm | 21 | ㎡
| 계선곡주 | 10TON | 3 | 개소
3. | 부대공
| T.T.P해상수중제거및정거치 | 수상:16Ton | 54 | EA
| 중기운반 |  | 1 | 식
순 공 사 비
| 간접노무비 |  | 12.6 | %
| 산재보험료 |  | 3.75 | %
| 고용보험료 |  | 0.87 | %
| 건강보험료 |  | 3.23 | %
| 연금보험료 |  | 4.5 | %
| 노인장기요양보험료 |  | 8.51 | %
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.41 | %
| 산업안전보건관리비 |  | 2.93 | %
| 환경보전비 |  | 0.8 | %
| 하도급대금지급보증수수료 |  | 0.081 | %
| 기타경비 |  | 4.73 | %
순공사원가
| 일반관리비 |  | 6 | %
| 이윤 |  | 13.35 | %
폐기물처리비
총원가
| 부가가치세 |  | 10 | %
도급액
관급자재대
총공사비
◎ | 폐기물처리비
| 폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 7 | TON
| 폐기물운반비 | 폐콘크리트 | 7 | TON
◎ | 관급자재대
1. | 레미콘
| 레미콘-전남지역(여수시) | 25-21-12 | 368 | ㎥
| 조달수수료 |  | 0.54 | %

## 계약심사조정사유서
계약심사 조정 사유서
○ 공사명: 돌산읍 백포항 방파제 태풍피해복구공사 |  |  |  | (단위 : 원)
구 분 | 설계금액 | 심사금액 | 증감액 | 비고
직접공사비계 | 97326121 | 95053953 | -2272168
간접노무비 | 8673853 | 8543326 | -130527
산재보험료 | 3139315 | 2863031 | -276284
고용보험료 | 674371 | 664223 | -10148
건강보험료 | 2147811 | 2190075 | 42264
노인장기요양보험료 | 158508 | 186375 | 27867
연금보험료 | 3097804 | 3051188 | -46616
퇴직공제부금비 | 0 | 0 | 0
산업안전보건관리비 | 3224731 | 3010471 | -214260
건설기계대여 지급보증수수료 | 399037 | 389721 | -9316
건설하도급대금지급 보증서발급수수료 | 78834 | 76993 | -1841
환경보전비 | 778608 | 760431 | -18177
기타경비 | 4531350 | 4454022 | -77328
일반관리비 | 7453820 | 7274628 | -179192
이윤 | 15133677 | 14778494 | -355183
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
부가가치세 | 14705545 | 14353454 | -352091
제잡비 소계 | 64197264 | 62596432 | -1600832
폐기물처리비 | 237615 | 237615 | 0
도급비 | 161761000 | 157888000 | -3873000
조 정 내 용
○ 유류단가 적정 반영
○ 단가산출 품 적정 반영
○ 원가계산 제경비 요율 적정 반영
Note on A6: 직접재료비+직접노무비+기계경비