## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공사목적
| 본 과업은 울릉일주도로(남양도로) 재해복구사업로서 추후 재해를 예방하기 위한 사업임 | [5 empty] | 공사명: | 울릉일주도로(남양도로) 재해복구사업
[7 empty] | 위치: | 경상북도 울릉군 남양리
2. 공사위치 : |  | 경상북도 울릉군 남양리 일원
3. 공사개요 : |  | T.T.P(50톤급) 제작 및 설치 26개소
4. 주요자재
| 품 명 |  | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 레 미 콘 |  | 25-30-12 | ㎥ | 530
5. 공사기간
본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로 부터 60일간으로 하고 다음의 경우에 한하여 관의 승인을 득하여
그 기간을 연장할수 있다.
1) | 공사기간중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을때
2) | 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
3) | 관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
4) | 보상협의의 지연으로 공기연장이 불가피할 때
5) | 기타 민원제기 설계변경등으로 공사지연 등의 불가피한 사항이 발생되었을 때
6. 설계변경조건
본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 변경할 수 있다.
1) | 설계 당시 조사된 자료에 의하여 설계하였는바, 조사불능한 부분 및 조사후 변경된 사항, 시공측량 결과
지형의 차이등 현지 여건이 변경되었을 시 변경할 수 있다.
2) | 관급자재의 규격, 수량 및 인도지가 변경되었을시
3) | 기초공의 지반 지질이 상이할 때 변경할 수 있다.
4) | 선형 및 구조물 포장등의 위치 수량 공법이 변경되었을 시
5) | 공법 변경이 불가피 한 때
6) | 골재원 변경으로 인하여 운반거리가 변경되었을 때
7) | 기타 시행청이 필요하다고 인정한 때