## TITLE
2020년 내수면 인공산란장 설치사업
2020. 04.
산 청 군 청

## 예정공정표
예 정 공 정 표
사 업 명 : 2020년 내수면 인공산란장 설치사업
사업기간 : 착수일로부터 ~ 28일
구 분 | 수 량 | 단 위 | 예 정 공 정 |  |  | 비 고
2020년
공 종 |  |  | 착수후10일 | 착수후20일 | 착수후28일
|  |  | % | % | %
1.착 수 준 비 | 1 | 식
(자재준비,공장제작)
2.인공산란장 설치공 | 1 | 식
3.수중고정닻 설치 | 1 | 식
4.어소 설치 | 1 | 식
5.마무리 | 1 | 식
* 천재지변 및 현지기상등에 따라 변동가능
Note on A1: 조성철:

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 사업명 : 2020년 내수면 인공산란장 설치사업
2. 위 치 : 경상남도 산청군 차황면 철수리 일원
3. 목 적 :
- 어류산란 시설을 설치하여 어류의 은신처, 산란처, 서식처 제공
- 어류산란시 수위 변동으로 인한 어란 유실 방지
- 자연친화적 이미지로 경관가치 증진
4. 사업개요 : 인공산란장 231㎡ (15.1m × 22.2m)
- 식생형산란장 212㎡
- 개방형산란장 19㎡ (어소 80개소)
- 수중고정닻 8개소
5. 사업기간
- 본 사업의 기간은 착수일부터 28일로 한다.
- 단 천재지변이나 이상 기후로 인하여 작업이 불가능하거나, 기타 이유로 작업이 중단되었을 때는
이에 해당하는 기간 만큼 발주기관의 승인을 득한후 사업기간을 연장할수있다.

## 갑지
2020년 04월 일 설계 |  |  | 설계자 | 심사자 | 과 장 |  |  | 소 장
사업명 : 2020년 내수면 인공산란장 설치사업
○ 사업개요
1.인공산란장 231m2 (15.1m x 22.2m) / 식생형 212m2 + 개방형 19m2
- 식생형 산란장 212m2 / 수중고정닻 8개소
- 식생형 산란장 보강 128m2 / 어소 80개소
| ○ 총사업비: 일금 영원정 |  |  |  |  | ( | 0 |  | )
| - 공급가액: 일금 영원정 |  |  |  |  | ( | 0 |  | )
| - 부 가 세: 일금 영원정 |  |  |  |  | ( | 0 |  | )
산 청 군 청

## 내역서
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2020년 내수면 인공산란장 설치사업
식생형산란장 설치 | T100 | 212 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
식생형산란장 보강 | STS와이어로프 | 128 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
수중고정닻 설치 | Φ500x500 | 8 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
어소 | H400 | 80 | 개소 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
단수정리
공급가액
부가세
합 계
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## 일위대가표
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 식생형산란장 설치 | T100 | 1 | M2
인공식물섬 | T100 | 1 | M2
작업반장 |  | 0.025 | 인
특별인부 |  | 0.08125 | 인
보통인부 |  | 0.1 | 인
계
제2호표 식생형산란장 보강 | STS와이어로프 | 1 | M2
STS와이어로프 | 1/4", 7x19 | 10 | M
STS클립볼트 | 1/4" | 10 | EA
특별인부 |  | 0.025 | 인
보통인부 |  | 0.05 | 인
계
제3호표 수중고정닻 설치 | Φ500x500 | 1 | 개소
수중고정닻 | Φ500x500 | 2 | EA
STS와이어로프 | 3/8", 7x19 | 60 | M
STS클립볼트 | 3/8" | 6 | EA
부자 | Φ370 | 1 | EA
작업반장 |  | 0.5 | 인
특별인부 |  | 0.5 | 인
보통인부 |  | 1 | 인
계

## 노임단가
코드 | 직종명 | 단위 | 단가 | 코드 | 직종명 | 단위 | 단가 | 코드 | 직종명 | 단위 | 단가 | 코드 | 직종명 | 단위 | 단가 | 비고
1001 | 작업반장 | 인
1002 | 보통인부 | 인
1003 | 특별인부 | 인

## 단가조사
단 가 조 사 표
품 목 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 가격정보/유통물가 |  | 물 가 정 보 |  | 물 가 자 료 |  | 견적/기타 | 비고
|  |  |  | PAGE | 금 액 | PAGE | 금 액 | PAGE | 금 액 | 금 액
인공식물섬 | T100 | M2
수중고정닻 | Φ500x500 | EA
STS와이어로프 | 1/4", 7x19 | M
STS와이어로프 | 3/8", 7x19 | M
STS클립볼트 | 1/4" | 개
STS클립볼트 | 3/8" | 개
어소 | H400 | 개소
부자 | Φ370 | EA

## 수량산출
SUBJECT: 인공산란장
공 종 ITEM | 산 출 근 거 DESCRIPTON | 계 TOTAL
1.인공산란장 | 식생형212m2 + 개방형19m2 | 231 | m2
2.식생형산란장 | 212m2 | 212 | m2
3.개방형산란장 | 19m2 | 19 | m2
4.식생형산란장 보강 | 128m2 | 128 | m2
(STS와이어로프)
5.어소 | 80개소 | 80 | 개소
(H400)
6.수중고정닻 | 8개소 | 8 | 개소
(Φ500x500)
7.수생식물 | 212m2 x 16본/m2 = 600본 (노랑꽃창포) | 3392 | 본