## 내역서
내역서
품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 방사형어초 제작
방사형어초 제작 | 2.45×2.45×2.0 | 78 | EA | 996517 | 77728326 | 823574 | 64238772 | 95394 | 7440732 | 77549 | 6048822
인공어초 전치 | 방사형어초 | 78 | 개 | 5123 | 399594 | 4183 | 326274 | 498 | 38844 | 442 | 34476
인공어초 육상운반 | 1.0km | 78 | 개 | 20199 | 1575522 | 12107 | 944346 | 4849 | 378222 | 3243 | 252954
어초설명판 | 300×200×T10mm | 8 | EA | 32340 | 258720 |  |  | 30800 | 246400 | 1540 | 12320
2. 인공어초 운반 및 설치
방사형어초 운반 및 설치 | 포항영일신항 ⇒ 칠포2리 | 78 | EA
수중촬영 |  | 1 | 개소
일반잠수 | 사전 확인 조사 | 1 | 개소
부표설치 |  | 4 | EA
3. 부대공
어선대여료 | 개소당 2회 | 1 | 개소
가설사무실 콘테이너 | (4개월) | 1 | 동
가설창고 콘테이너 | (4개월) | 1 | 동
자재운반 |  | 5.785 | Ton
품질시험 | 콘크리트(압축강도) | 1 | 식
소계
간접노무비 |  | 12.7 | %
산재보험료 |  | 3.73 | %
고용보험료 |  | 0.87 | %
건강보험료 |  | 3.335 | %
연금보험료 |  | 4.5 | %
노인장기요양보험료 |  | 10.25 | %
퇴직공제부금비 |  | 2.3 | %
건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.4 | %
산업안전보건관리비 |  | 2.93 | %
환경보전비 |  | 0.8 | %
하도급대금지급보증수수료 |  | 0.081 | %
기타경비 |  | 8.8 | %
순공사원가
일반관리비 |  | 6 | %
이윤 |  | 15 | %
기술사용료
부지임대료
총원가
부가가치세 |  | 10 | %
도급액
관급자재대
총공사비
관급자재대
레미콘
레미콘(관급)-경상북도(포항시) | 25-21-150 | 158 | ㎥
조달수수료 |  | 0.8 | %
이형철근
이형철근(SD300)-관급 | D=10mm 생산공장 상차도 | 0.884 | Ton
이형철근(SD300)-관급 | D=13mm 생산공장 상차도 | 4.901 | Ton
조달수수료 |  | 0.8 | %
기술 사용료
기술 사용료 | 1억원 이하 | 1 | 식
단위조정 |  | 1 | 식
부지 임대료
어초제작장 임대료 | 4개월미만 | 1 | 식
단위조정 |  | 1 | 식

## 공기산출
공사기간 산정 근거
□ 공사기간 = 준비기간 + 비작업일수 + 작업일수 + 정리기간
구분 | 공사기간 | 비 고
계 | 120
준비기간 | 15 | 제6조 준비기간 산정 - 항만공사 40일
비작업일수 | 22
작업일수 | 68
정리기간 | 15 | 제11조 정리기간 산정 - 주요공종이 마무리된 이후 준공 전 1개월의 범위에서 계상
□ 비작업일수 산정
1) 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수(A)
구분 | 소계 | 혹서기35℃이상 | 일최고기온0℃이하 | 일강수량10㎜이상 | 비 고
12월 | 1.7 | 0 | 0.6 | 1.1
1월 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1
2월 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.3
2) 법정 공휴일수(B)
구분 | 공휴일수
12월 | 5
1월 | 6
2월 | 8
3) 월별 중복일수 : A × B ÷ 달력일수(소수점 첫째자리에서 반올림)(C)
구분 | 중복일수 | A | B | 달력일수 | 비 고
12월 | 1 | 1.7 | 5 | 31 | 0.27419
1월 | 1 | 2.1 | 6 | 31 | 0.40645
2월 | 1 | 1.6 | 8 | 28 | 0.45714
4) 월별 비작업일수 : (A + B - C, 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수 8일)max
구분 | 비작업일수 | A | B | C | 주 40시간 근무제
계 | 22 |  |  |  | 24
12월 | 6 | 1.7 | 5 | 1 | 8
1월 | 7 | 2.1 | 6 | 1 | 8
2월 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8
□ 작업일수 산정
구분 | 작업일수 | 달력일수 |  | 비작업일수
계 | 68 |  |  | 22
12월 | 25 | 31 |  | 6
1월 | 24 | 31 |  | 7
2월 | 19 | 28 |  | 9