## 물량내역서
물량내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
◎ | 2021년 울산항 항만시설물 | 보수·보강공사
1. | 온산항 1부두
1) | 신규 방충재 설치
| 신규 방충재 설치 | OV-600Hx3000L, 철거볼트10개 | 2 | 개소
2) | 기존 방충재 이설
| 기존 방충재 이설 | OV-600Hx3000L, 철거볼트5개 | 2 | 개소
| 기존 방충재 이설 | OV-600Hx3000L, 철거볼트4개 | 1 | 개소
3) | 배수로 보수
| 스틸그레이팅 재설치 |  | 8 | 개소
2. | 온산항 2부두
1) | 기존 방충재 이설
| 기존 방충재 이설 | NV-600Hx3000L, 철거볼트7개 | 1 | 개소
3. | 온산항 3부두
1) | 균열보수공
| 주입보수 | W=0.3~1.0mm | 66 | m
2) | 단면복구공
| 단면복구 | t=100mm | 30 | ㎡
3) | 단면보강공
| 준불연FREP패널보강 |  | 186 | ㎡
4) | 가시설
| 가시설 설치 및 해체 |  | 638 | ㎡
5) | 방식커버 보수
| 방식 Cover 보수 |  | 8 | ㎡
4. | 온산항 4부두
1) | 방충재 재설치
| 타이어 설치 | 폐타이어,Φ2000 | 4 | 조
5. | 장생포 역무선부두
1) | 방충재 재설치
| 타이어 설치 | 폐타이어,Φ1000 | 1 | 조
2) | 차막이 설치
| 차막이설치:스테인레스 | 150HW×1000L | 3 | 개
6. | 장생포 역무선 및 어선물양장
1) | 방충재 재설치
| 타이어 설치 | 폐타이어,Φ1000 | 6 | 조
2) | 차막이 설치
| 차막이 설치:고무 | 0.17B×1.0L | 2 | m
7. | 매암부두
1) | 기초세굴
| 패류제거 | 수중 | 46 | ㎡
| 패류제거 | 수상 | 11 | ㎡
| 기초사석 이물질제거 | 수중 | 86 | ㎡
| 필터매트 포설 | 5tf/m | 205 | ㎡
| 기초사석 | 0.015∼0.03㎥급 | 2 | ㎥
| 피복석 | 0.2㎥급 | 3 | ㎥
| 근고블록운반[육상] | 5ton미만, 유용, L=20km | 18 | ea
| 근고불록거치[육상수중] | 5.0ton미만, L=170m | 3 | ea
| 근고블록거치[해상수중] | 5.0ton미만, L=100m | 15 | ea
| 기초고르기 | 수중 | 55 | ㎡
| 콘크리트 채움 | 수중 | 43 | ㎥
| 사석속고르기(수중) | 0.015~0.03㎥급 | 2 | ㎡
| 피복석고르기[육상수상] | 0.2㎥급 | 5 | ㎡
8. | 온산항 잡종선부두
1) | 기초세굴
| 패류제거 | 수상 | 2 | ㎡
| 기초사석 이물질제거 | 수중 | 4 | ㎡
| 필터매트 포설 | 5tf/m | 6 | ㎡
| 콘크리트 인력채움 | 수중 | 1 | ㎥
9. | 한전물양장(1)
1) | 블록 및 상치콘크리트 제거
| 블록 제거[해상수중] | 5~10ton | 1 | ea
| 블록 제거[해상수중] | 10~15ton | 15 | ea
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm이상 | 214 | ㎥
2) | 블록 제작 및 거치
| 콘크리트블록 제작 | TYPE-A | 14 | ea
| 콘크리트블록 제작 | TYPE-B | 1 | ea
| 콘크리트블록 제작 | TYPE-D | 1 | ea
| 블록운반거치:해상수중 | 5~10ton | 1 | EA
| 블록운반거치:해상수중 | 10~15ton | 15 | EA
3) | 뒤채움공
| 뒷채움사석(육상수중) | 0.015∼0.03㎥급 | 38 | ㎥
| 매립(육상수중) | Φ40mm | 47 | ㎥
4) | 상부 및 포장공
가. | 상부공
| 레미콘(울산)-사급 | 25-30-12 | 113 | ㎥
| 콘크리트타설 | 무근펌프차 | 111 | ㎥
| 유로폼 | 간단,0~7m | 74 | ㎡
| 상치지보공 |  | 40 | m
나. | 포장공
| 혼합골재, 울산, 도착도 | D=40mm(기층용) | 22 | ㎥
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 21 | ㎥
| 레미콘(울산)-사급 | 25-30-12 | 15 | ㎥
| 콘크리트타설 | 무근펌프차 | 14 | ㎥
| 와이어메쉬깔기 |  | 66 | ㎡
| 신축이음설치 | 합판(t=12mm) | 4 | ㎡
10. | 함선(울산2호)
도장 보수
| 외부도장 |  | 420 | ㎡
11. | 울산항 자동차부두 포장공사
| 아스팔트포장절단 | 기계 | 36 | M
| 아스팔트포장깨기 | 일반구간 | 23 | ㎥
| 터파기:토사 | 인력20%+백호80% | 211 | ㎥
| 유로폼 패널 설치 |  | 70 | 매
| 레미콘(울산)-사급 | 25-18-15 | 23 | ㎥
| 콘크리트타설 | 무근펌프차 | 23 | ㎥
| 지오톤 5000 | 고성능 유동화 채움 | 783 | kg
| 부직포(필터매트) | 5t/m (550g/㎡) | 203 | ㎡
| 뒷채움사석 | 0.001~0.03㎥(운반비포함) | 307 | ㎥
| 뒷채움다짐 | 백호0.4㎥+램머 | 256 | ㎥
| 혼합골재, 울산, 도착도 | D=75mm(보조기층용) | 46 | ㎥
| 보조기층포설및다짐 | 기계시공-길어깨포장 | 45 | ㎥
| 프라임코팅 | MC-1 | 2 | a
| 아스콘(사급) | #467(기층용) | 37 | Ton
| 아스팔트기층(BB층)포설및다짐 | 기계식 소규모 장비사용 시공 | 153 | ㎡
| 택코팅 | RSC-4 | 2 | a
| 아스콘(사급) | #78(표층용) | 19 | Ton
| 아스콘표층포설및다짐 | 인력식소규모 | 155 | ㎡
| 포대콘크리트 쌓기 | 27×50cm | 34 | ea
12. | 부대공
가. | 가설공사
| 가설사무소(콘테이너) | 3.0×9.0×2.6m | 2 | 동
| 가설창고(콘테이너) | 3.0×6.0×2.6m | 1 | 동
| 가설실험실(콘테이너) | 3.0×6.0×2.6m | 1 | 동
나. | 품질시험비
| 방충재 성분시험 |  | 2 | 회
| 방충재 압축시험 |  | 1 | 회
| 패널 준불연시험 |  | 2 | 회
| 에폭시 성능시험 |  | 1 | 회
다. | 작업선 | 단면복구
| 작업선 제작/설치 |  | 2 | 척
라 | 폐기물 상차비
| 폐기물상차 | 백호0.7㎥ | 245 | ㎥
순 공 사 비
간접노무비
| 산재보험료 |  | 3.7 | %
| 고용보험료 |  | 0.87 | %
| 건강보험료 |  | 3.43 | % | 0 | 5034827
| 연금보험료 |  | 4.5 | % | 0 | 6605459
| 노인장기요양보험료 |  | 11.52 | % | 0 | 580012
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | % | 0 | 3376123
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.4 | %
| 산업안전보건관리비 |  | 2.93 | % | 0 | 9212785
| 환경보전비 |  | 0.8 | %
| 하도급대금지급보증수수료 |  | 0.081 | %
기타경비
순공사원가
일반관리비
이윤
| 건설신기술사용료 |  | 8.5 | % | 0 | 8019190
총원가
| 부가가치세 |  | 10 | %
도급액
폐기물처리비
총공사비